Le titre de cette feuille de calcul figure dans cette cellule. Le graphique Chronologie représentant la chronologie déroulante des activités du projet figure dans la cellule ci-dessous.
Entrez la date de début dans la cellule à droite.
## Planning excel
CHRONOLOGIE DU PROJET	4

Semaine	Oualid Ben Mohamed	Léo Marache
Première semaine	Création Site GitHub / Création du planning / Montage du projet / Installation python et librairies	Création Cahier de Cahier de charges / Recherche de bibliographie / Montage du projet / Installation python et librairies / Création schéma récapitulatif
Deuxième semaine	Compréhension code python / Amélioration code python	Compréhension code Arduino (partie Avancer/Reculer vidéo) / Amélioration de ce code
Troisième semaine	Compréhension code Arduino / (partie Augmenter/Diminuer son de / La vidéo) / (Amélioration de ce code)	Reprise et réecriture du code Arduino
Quatrième semaine	Relecture du cours sur le Bluetooth / Correction de petites erreurs	Relecture du cours sur le Bluetooth / Correction de petites erreurs
Cinquième semaine	Réalisation d’un premier bouton	Élaboration de l’algorithme
Sixième semaine	Implémentation de la partie / Bluetooth sur Arduino	Implémentation de la partie bluetooth sur Arduino
Septième semaine	Finalisation de la télécommande	Finalisation de la télécommande
Huitième semaine	Correction de petites erreurs	Correction de petites erreurs
Fin du projet	Possible améliorations ?	Possible améliorations ?